ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 ลำดับที่; ชื่อโครงการ/กิจกรรม; งบตามแผน; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; ผลการดำเนินงาน; ระยะเวลาดำเนินการ; หน่วยดำเนินการ; หมายเหตุ. ดำเนินการ แล้วเสร็จ. 1; โครงการจัดงานเทศกาล ดอกบัวตองบาน บนดอยแม่อูคอ; 270,000.00; 330,000.00; 330,000.00; 330,000.00; 1/11/65-10/12/65; สำนักปลัด. 2; โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการการท่องเที่ยว; 150,000.00; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00; 1/10/65-10/12/65; สำนักปลัด. 3; โครงการศูนย์ประสานงาน การท่องเที่ยว; 80,000.00; 50,000.00; 47,000.00; 47,000.00; 1/11/65-30/12/65; สำนักปลัด. 4; โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ; 150,000.00; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00; 1/7/65-15/12/65; สำนักปลัด. 5; โครงการงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม (อุดหนุนเทศบาลตำบลขุนยวม); 40,000.00; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00; 1/11/65-19/11/65; สำนักปลัด. 6; โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอขุนยวม; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00; 1/10/65-30/9/66; สำนักปลัด. 7; โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล,เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน; 30,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 13/2/66-16/2/66; สำนักปลัด. 8; โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานและพนักงานจ้าง อบต.แม่อูคอ; 15,000.00; 20,000.00; 19,667.00; 19,667.00; 29/6/66-29/6/66; สำนักปลัด. 9; โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล บัวตองคัพ; 100,000.00; 50,000.00; 49,000.00; 49,000.00; 18/11/65-20/11/66; กองการศึกษา. 10; โครงการซ่อมแซม สร้างบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้; 40,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 1/03/65-1/4/65; สำนักปลัด. 11; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา; 900,000.00; 1,095,554.00; 1,094,583.00; 1,094,583.00; 1/10/65-30/09/65; สำนักปลัด. 12; โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนในตำบลแม่อูคอ; 2,260,000.00; 2,378,000.00; 2,377,700.00; 2,377,700.00; 1/10/65-30/9/65; กองการศึกษา. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 ลำดับที่; ชื่อโครงการ/กิจกรรม; งบตามแผน; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; ผลการดำเนินงาน; ระยะเวลาดำเนินการ; หน่วยดำเนินการ; หมายเหตุ. ดำเนินการ แล้วเสร็จ. 13; โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และวันวิชาการตำบลแม่อูคอ; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 14/01/66-14/1/66; กองการศึกษา. 14; โครงการพ่นหมอกควันควบคุม ลูกน้ำยุงลาย; 70,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 11/05/66-6/6/66; สำนักปลัด. 15; โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล เด็กด้านการจัดทำแผนและเตรียม ความพร้อมรับการประเมิน มาตรฐาน; 10,000.00; 40,000.00; 40,000.00; 40,000.00; 13/05/66-13/05/66; สำนักปลัด. 16; โครงการการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด TO be number one ของทูลกระ หม่อมหญิงอุบลรัตนราฃกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 5; 5,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 17/09/66-18/9/66; สำนักปลัด. 17; โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่6; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 26/09/66-27/9/66; สำนักปลัด. 18; โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลแม่อูคอโดยชุมชน บนพื้นที่สูงตำบลแม่อูคอ อุดหนุนให้รพ.สต.ปางตอง; 25,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 1/10/65-30/9/66; สำนักปลัด. 19; โครงการตรวจคุณภาพน้ำเพื่อการ อุปโภคบริโภคในพื้นที่ ต.แม่อูคอ; 15,000.00; 10,000.00; 9,600.00; 9,600.00; 25/04/66-28/4/66; สำนักปลัด. 20; โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่4; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 6/09/66-20/9/66; สำนักปลัด. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 ลำดับที่; ชื่อโครงการ/กิจกรรม; งบตามแผน; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; ผลการดำเนินงาน; ระยะเวลาดำเนินการ; หน่วยดำเนินการ; หมายเหตุ. ดำเนินการ แล้วเสร็จ. 21; โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่1 บ้านคำสุข; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 14/09/66-15/9/66; สำนักปลัด. 22; โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี ม. 5; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 19/09/66-19/9/66; สำนักปลัด. 23; โครงการซ่อมแซมปรับปรุงและ ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก; 200,000.00; 400,000.00; 398,000.00; 398,000.00; 3/07/66-21/7/66; สำนักปลัด. 24; โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.3; 5,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 25/09/66-26/09/66; สำนักปลัด. 25; โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่3 บ้านปางตอง; 5,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 7/09/66-8/9/66; สำนักปลัด. 26; โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่4 บ้านใหม่พัฒนา; 5,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 26/09/66-29/9/66; สำนักปลัด. 27; โครงการส่งเสริมโภคชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 1; 5,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 20/09/66-21/9/66; สำนักปลัด. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 ลำดับที่; ชื่อโครงการ/กิจกรรม; งบตามแผน; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; ผลการดำเนินงาน; ระยะเวลาดำเนินการ; หน่วยดำเนินการ; หมายเหตุ. ดำเนินการ แล้วเสร็จ. 28; โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่2; 5,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 18/9/66-19/9/66; สำนักปลัด. 29; โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่2; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 21/9/66-22/9/66; สำนักปลัด. 30; โครงการส่งเสริมโภคชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 6; 5,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 22/9/66-22/9/66; สำนักปลัด. 31; โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ ประสบภัย; 500,000.00; 50,000.00; 47,180.00; 47,180.00; 1/10/65-30/9/66; สำนักปลัด. 32; โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 บ้านแม่อูคอ; 5,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 24/9/66-25/9/66; สำนักปลัด. 33; โครงการบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสำคัญ; 50,000.00; 16,000.00; 15,270.00; 15,270.00; 29/12/65-12/4/66; สำนักปลัด. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 ลำดับที่; ชื่อโครงการ/กิจกรรม; งบตามแผน; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; ผลการดำเนินงาน; ระยะเวลาดำเนินการ; หน่วยดำเนินการ; หมายเหตุ. ดำเนินการ แล้วเสร็จ. 34; โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 บ้านคำสุข; 5,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 18/9/66-19/9/66; สำนักปลัด. 35; โครงการส่งเสริมโภคชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่2 บ้านหัวแม่สุริน; 5,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 19/9/66-21/9/66; สำนักปลัด. 36; โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่3 บ้านปางตอง; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 18/9/66-19/9/66; สำนักปลัด. 37; โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 4 บ้านใหม่พัฒนา; 5,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 16/9/66-21/9/66; สำนักปลัด. 38; โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่5 บ้านแม่อูคอหลวง; 5,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 14/9/66-18/9/66; สำนักปลัด. 39; โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 22/06/66-22/6/66; สำนักปลัด. 40; โครงการปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก; 20,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 6/09/66-11/9/66; สำนักปลัด. 41; โครงการป้องกันและกำจัด โรคพิษสุนัขบ้า; 30,000.00; 10,000.00; 9,500.00; 9,500.00; 1/3/66-30/6/66; สำนักปลัด. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 ลำดับที่; ชื่อโครงการตามแผน; งบตามแผน; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; ผลการดำเนินงาน; ระยะเวลาดำเนินการ; หน่วยดำเนินการ; หมายเหตุ. ดำเนินการ แล้วเสร็จ. 42; โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ; 30,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 12/08/66- 12/8/66; สำนักปลัด. 43; โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน ยาเสพติดแก่เยาวชนในตำบล; 20,000.00; 10,000.00; 9,975.00; 9,975.00; 23/08/66-22/8/66; สำนักปลัด. 44; โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชน อบต.แม่อูคอคัพ ต้านยาเสพติด; 150,000.00; 150,000.00; 150,000.00; 150,000.00; 6/04/66-9/4/66; กองการศึกษา. 45; โครงการรถ รับ-ส่ง นักเรียน (อุดหนุน ร.ร.บ้านหัวแม่สุริน); 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 1/10/65-30/9/66; กองการศึกษา. 46; โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก; 40,000.00; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00; 10/09/66-10/9/66; กองการศึกษา. 47; โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ตำบลแม่อูคอ อุดหนุนโรงเรียนบ้านคำสุข; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 20/1/66- 20/01/66; กองการศึกษา. 48; โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพการ ขายข้าวดอยและการสร้างแพคเกจ อุดหนุนห้องเรียนบ้านแม่อูคอน้อย; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 16/8/66-30/9/66; กองการศึกษา. 49; โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพ ทอผ้ากะเหรี่ยงและแปรรูปผ้าทอ อุดหนุนห้องเรียนบ้านแม่สุรินน้อย; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 16/8/66-30/9/66; กองการศึกษา. 50; โครงการวางท่อน้ำประปา หย่อมบ้านนางิ้ว หมู่ที่ 1; 100,000.00; 40,000.00; 40,000.00; 40,000.00; 8/12/65-7/1/66; กองช่าง. 51; โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. แบบ ฝ.33 พร้อมระบบท่อประปา หย่อมบ้านปู่กู ม.4 บ้านใหม่พัฒนา; 300,000.00; 160,000.00; 159,500.00; 159,500.00; 10/05/66-7/7/66; กองช่าง. 52; โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หย่อมบ้านห้วยบง ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง; 500,000.00; 200,000.00; 199,500.00; 199,500.00; 3/05/66-2/7/66; กองช่าง. 53; โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. พร้อมระบบท่อประปาและปรับปรุง ซ่อมแซมถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.33 เดิม ม.3 บ้านปางตอง; 400,000.00; 300,000.00; 299,000.00; 299,000.00; 8/12/65-6/2/66; กองช่าง. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 ลำดับที่; ชื่อโครงการตามแผน; งบตามแผน; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; ผลการดำเนินงาน; ระยะเวลาดำเนินการ; หน่วยดำเนินการ; หมายเหตุ. ดำเนินการ แล้วเสร็จ. 54; โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ); 30,000.00; 10,000.00; 6,000.00; 6,000.00; 25/8/66-5/9/66; สำนักปลัด. 55; โครงการปลูกป่าชุมชนและบวชป่า ชุมชน; 30,000.00; 15,000.00; 15,000.00; 15,000.00; 24/6/66-26/6/66; สำนักปลัด. 56; โครงการศูนย์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน; 50,000.00; 30,000.00; 28,470.00; 28,470.00; 1/02/66-30/04/66; สำนักปลัด. 57; โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันไฟ อุดหนุนหมู่ที่ 1-6 ตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันไฟ; 90,000.00; 90,000.00; 90,000.00; 90,000.00; 1/02/66-30/4/66; สำนักปลัด. 58; โครงการจัดหาแหล่งที่ทิ้งขยะและ รณรงค์วิธีการกำจัดขยะอย่าง ถูกวิธี; 100,000.00; 10,000.00; 9,600.00; 9,600.00; 23/01/66-30/1/66; สำนักปลัด. 59; โครงการส่งเสริมคัดแยกขยะ ตำบลแม่อูคอ; 30,000.00; 16,000.00; 15,180.00; 15,180.00; 20/7/66-22/7/66; สำนักปลัด. 60; โครงการสืบสานประเพณี ท้องถิ่นตำบลแม่อูคอ; 50,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 23/12/66-25/12/66; กองการศึกษา. 61; โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน เข้าพรรษาตำบลแม่อูคอ; 10,000.00; 10,000.00; 9,680.00; 9,680.00; 25/7/66-4/8/66; กองการศึกษา. 62; โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ; 50,000.00; 25,000.00; 25,000.00; 25,000.00; 13/03/66-13/3/66; กองการศึกษา. 63; โครงการจัดงานวันสำคัญ ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์; 40,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 25/12/66-25/12/66; กองการศึกษา. 64; โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันสำคัญของทางราชการ (อุดหนุนอำเภอขุนยวม); 25,000.00; 25,000.00; 25,000.00; 25,000.00; 1/10/65-30/9/66; กองการศึกษา. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 ลำดับที่; ชื่อโครงการตามแผน; งบตามแผน; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; ผลการดำเนินงาน; ระยะเวลาดำเนินการ; หน่วยดำเนินการ; หมายเหตุ. ดำเนินการ แล้วเสร็จ. 65; โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง; 30,000.00; 10,000.00; 6,000.00; 6,000.00; 25ส.ค. 8 ก.ย.66; สำนักปลัด. 66; โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ; 50,000.00; 90,000.00; 90,000.00; 90,000.00; 15 มิ.ย. -16 มิ.ย.66; สำนักปลัด. ผลการดำเนินงาน อบต.แม่อูคอ ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2566 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ปัญหา/อุปสรรค ไม่มีปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินโครงการของ อบต.บรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ สามารถดำเนินการตามโครงการได้ร้อยละ 36.67 ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงาน ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน